## Lich_Hang_Ngay_Chi_Tiet
Tuần | Thứ | Ngày Thực Hiện | Giai Đoạn | Loại Nhiệm Vụ | Tiêu Đề / Chủ Đề | Nội Dung Chi Tiết Thực Hiện | Trạng Thái
Tuần 1 | Thứ 2 | 14/09/2026 | Giai đoạn 1: Gieo Hạt | Bài viết / Audio 1 | Lời nguyền Fomo: Tại sao 90% nhà đầu tư mua phiên Breakout trần đều bị 'cắt tiết' khi hàng về? | Phân tích tâm lý bẫy giá đám đông, khơi gợi nỗi đau đua lệnh. | Chưa thực hiện
Tuần 1 | Thứ 3 | 15/09/2026 | Giai đoạn 1: Gieo Hạt | Infographic / Ảnh so sánh | So sánh 2 vị thế: Mua bùng nổ (đu đỉnh) vs Mua kiệt quệ thanh khoản | Hình ảnh trực quan hóa rủi ro giữa mua xanh tím và mua lúc cạn cung. | Chưa thực hiện
Tuần 1 | Thứ 4 | 16/09/2026 | Giai đoạn 1: Gieo Hạt | Bài viết / Audio 2 | Tư duy Zero-Loss: Bí quyết sống sót của nhà đầu cơ chuyên nghiệp | Chia sẻ triết lý quản trị rủi ro: Đừng cố thắng nhiều, hãy không để mất vốn. | Đã hoàn thành
Tuần 1 | Thứ 5 | 17/09/2026 | Giai đoạn 1: Gieo Hạt | Khảo sát / Tương tác | Khảo sát: Bạn thường mua cổ phiếu khi nào? (A) Đang trần vol lớn, (B) Cạn vol | Thu hút thảo luận, tạo thói quen tương tác trên kênh. | Đã hoàn thành
Tuần 1 | Thứ 6 | 18/09/2026 | Giai đoạn 1: Gieo Hạt | Đúc kết tuần 1 | Thị trường là nơi chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người biết chờ đợi | Đúc kết triết lý kiên nhẫn chờ đợi vùng cạn kiệt cung. | Chưa thực hiện
Tuần 2 | Thứ 2 | 21/09/2026 | Giai đoạn 1: Gieo Hạt | Bài viết / Audio 3 | Khái niệm 'Điểm Cược': Mua cổ phiếu là đặt cược xác suất có lợi thế | Giải thích vì sao mua cổ phiếu thực chất là đặt cược có quản trị lỗ 1-2%. | Chưa thực hiện
Tuần 2 | Thứ 3 | 22/09/2026 | Giai đoạn 1: Gieo Hạt | Video ngắn (1 phút) | Giải mã cây nến No Supply: Dấu chân của tổ chức gom hàng | Video ngắn phân tích nến kiệt vol không lộ tên mã cổ phiếu. | Chưa thực hiện
Tuần 2 | Thứ 4 | 23/09/2026 | Giai đoạn 1: Gieo Hạt | Bài viết / Audio 4 | Đừng bao giờ trung bình giá xuống: Bài học từ những tài khoản cháy | Phân tích sai lầm gồng lỗ và tư duy cắt lỗ chủ động. | Chưa thực hiện
Tuần 2 | Thứ 5 | 24/09/2026 | Giai đoạn 1: Gieo Hạt | Audio tâm sự | Sự cô đơn của nhà đầu cơ khi thị trường hưng phấn | Tâm lý đứng ngoài quan sát khi thị trường kéo ảo, giữ kỷ luật. | Chưa thực hiện
Tuần 2 | Thứ 6 | 25/09/2026 | Giai đoạn 1: Gieo Hạt | Tổng kết tuần 2 | 3 nguyên tắc vàng để bảo vệ vốn trong mọi chu kỳ thị trường | Tóm tắt: Điểm cược lợi thế, Cắt lỗ hòa vốn, Không trung bình giá xuống. | Chưa thực hiện
Tuần 3 | Thứ 2 | 28/09/2026 | Giai đoạn 1: Gieo Hạt | Bài viết / Audio 5 | Thuyết Đàn Sói trên TTCK: Sói đầu đàn và Sói đơn độc | Giới thiệu khái niệm Đàn Sói, cách nhận diện leader và bẫy sóng lẻ loi. | Chưa thực hiện
Tuần 3 | Thứ 3 | 29/09/2026 | Giai đoạn 1: Gieo Hạt | Case Study lịch sử | Bóc tách con sóng Ngân Hàng tháng 8/2026 dưới góc nhìn Đàn Sói | Kể chuyện lịch sử: LPB nổ trước, cả đàn tiếp ứng kích hoạt Mốc A. | Chưa thực hiện
Tuần 3 | Thứ 4 | 30/09/2026 | Giai đoạn 1: Gieo Hạt | Bài viết / Audio 6 | Dòng tiền lan tỏa: Khi nào sóng ngành kéo được cả thị trường (Mốc B)? | Phân tích điều kiện VNINDEX trên MA50 và khối lượng nở rộ. | Chưa thực hiện
Tuần 3 | Thứ 5 | 01/10/2026 | Giai đoạn 1: Gieo Hạt | Ảnh so sánh Leader | So sánh đồ thị 1 mã Leader vượt đỉnh vs 1 mã chạy sau bị gãy | Minh họa sức mạnh vượt trội của Leader trong cùng 1 ngành. | Chưa thực hiện
Tuần 3 | Thứ 6 | 02/10/2026 | Giai đoạn 1: Gieo Hạt | Q&A Hỏi đáp | Giải đáp thắc mắc: Làm sao để biết một ngành đang có sóng thật? | Tổng hợp câu hỏi khán giả và phản hồi chuyên sâu. | Chưa thực hiện
Tuần 4 | Thứ 2 | 05/10/2026 | Giai đoạn 1: Gieo Hạt | Bài viết / Audio 7 | Tại sao bạn cần một hệ sinh thái phân tầng điểm mua? | Nhấn mạnh sự cần thiết của hệ thống định lượng thay vì cảm tính. | Chưa thực hiện
Tuần 4 | Thứ 3 | 06/10/2026 | Giai đoạn 1: Gieo Hạt | Ra mắt Quà Tặng (Lead Magnet) | Tặng miễn phí: Sổ Tay Quản Trị Vị Thế & Tính Toán Tỷ Trọng Zero-Loss | Giới thiệu file Excel tính tỷ trọng và điểm hòa vốn tự động. | Chưa thực hiện
Tuần 4 | Thứ 4 | 07/10/2026 | Giai đoạn 1: Gieo Hạt | Kêu gọi vào nhóm Zalo/Tele | Kêu gọi tham gia nhóm kín để tải file và cùng thảo luận thực chiến | Mục tiêu gom 300 - 500 thành viên chất lượng vào nhóm phễu ấm. | Chưa thực hiện
Tuần 4 | Thứ 5 | 08/10/2026 | Giai đoạn 1: Gieo Hạt | Hướng dẫn sử dụng | Video / Bài viết hướng dẫn cách dùng file Excel quản trị vốn thực tế | Hỗ trợ thành viên trong nhóm áp dụng ngay vào tài khoản cá nhân. | Chưa thực hiện
Tuần 4 | Thứ 6 | 09/10/2026 | Giai đoạn 1: Gieo Hạt | Khảo sát nhu cầu E-book | Khảo sát: Bạn có muốn tài liệu bóc tách chi tiết 4 Tầng Điểm Mua không? | Thăm dò mức độ quan tâm để chuẩn bị mở bán E-book ở Giai đoạn 2. | Chưa thực hiện
Tuần 5 | Thứ 2 | 12/10/2026 | Giai đoạn 2: Đóng Gói Sản Phẩm | Teaser E-book | Bật mí mục lục E-book 'Bí Mật 4 Tầng Điểm Mua VSA & Quản Trị Vốn' | Công bố lộ trình nội dung cuốn E-book độc quyền. | Chưa thực hiện
Tuần 5 | Thứ 3 | 13/10/2026 | Giai đoạn 2: Đóng Gói Sản Phẩm | Trích đoạn E-book 1 | Trích đoạn miễn phí Chương 1: Bản chất của Vùng Kiệt Cung & Pha Rũ Bỏ | Đưa ra 1 phần kiến thức giá trị cao để gây ấn tượng mạnh. | Chưa thực hiện
Tuần 5 | Thứ 4 | 14/10/2026 | Giai đoạn 2: Đóng Gói Sản Phẩm | Bài viết chuyên môn | Phiên Đẩy Nền (Pocket) là gì? Khái niệm sách giáo khoa ít nhắc tới | Giới thiệu khái niệm Pocket râu trên cực ngắn, vol < 1.5x MA10. | Chưa thực hiện
Tuần 5 | Thứ 5 | 15/10/2026 | Giai đoạn 2: Đóng Gói Sản Phẩm | Trích đoạn E-book 2 | Trích đoạn Chương 2: Case Study VIX x3 lần năm 2023 & 2025 | Số liệu backtest thực tế chứng minh tính chính xác của điểm cược & pocket. | Chưa thực hiện
Tuần 5 | Thứ 6 | 16/10/2026 | Giai đoạn 2: Đóng Gói Sản Phẩm | Mở Đăng Ký Sớm (Early Bird) | Mở bán Early Bird E-book với giá ưu đãi 199.000đ (Giá gốc 499.000đ) | Kích hoạt đợt chuyển đổi doanh thu đầu tiên từ cộng đồng ấm. | Chưa thực hiện
Tuần 6 | Thứ 2 | 19/10/2026 | Giai đoạn 2: Đóng Gói Sản Phẩm | Phát hành E-book chính thức | Chính thức gửi E-book bản đầy đủ qua Email / Link tải bảo mật | Giao sản phẩm tự động, hướng dẫn đọc và thực hành. | Chưa thực hiện
Tuần 6 | Thứ 3 | 20/10/2026 | Giai đoạn 2: Đóng Gói Sản Phẩm | Phản hồi độc giả | Đăng tải Feedback của những độc giả đầu tiên nhận được E-book | Tạo hiệu ứng xã hội (Social Proof) để thúc đẩy người khác mua. | Chưa thực hiện
Tuần 6 | Thứ 4 | 21/10/2026 | Giai đoạn 2: Đóng Gói Sản Phẩm | Giải đáp ca thực tế | Giải đáp các case study mà độc giả áp dụng thử trong tuần | Tăng tương tác và độ tin cậy trong cộng đồng người mua. | Chưa thực hiện
Tuần 6 | Thứ 5 | 22/10/2026 | Giai đoạn 2: Đóng Gói Sản Phẩm | Workshop Zoom nội bộ | Buổi Workshop Zoom kín: Hướng dẫn soi biểu đồ thực chiến bằng 4 tầng | Tạo trải nghiệm học tập đỉnh cao cho người đã mua E-book. | Chưa thực hiện
Tuần 6 | Thứ 6 | 23/10/2026 | Giai đoạn 2: Đóng Gói Sản Phẩm | Khơi gợi Masterclass | Làm sao để biết khi nào dùng Margin 70-100%? ➡️ Thuyết Đàn Sói Masterclass | Cầu nối nâng cấp từ E-book lên Khóa học cao cấp. | Chưa thực hiện
Tuần 7 | Thứ 2 | 26/10/2026 | Giai đoạn 2: Đóng Gói Sản Phẩm | Ra mắt Masterclass | Công bố Khóa học Masterclass: Thuyết Đàn Sói & Nghệ Thuật Đi Tiền Margin | Ra mắt khóa học video quay sẵn chất lượng cao (2.990.000đ). | Chưa thực hiện
Tuần 7 | Thứ 3 | 27/10/2026 | Giai đoạn 2: Đóng Gói Sản Phẩm | Module 1 Teaser | Bật mí Module 1: Kỹ thuật nhận diện Sói Dò Đường & Tỷ lệ đàn tiếp ứng | Chia sẻ cấu trúc logic của bài học 1. | Chưa thực hiện
Tuần 7 | Thứ 4 | 28/10/2026 | Giai đoạn 2: Đóng Gói Sản Phẩm | Module 2 Teaser | Bật mí Module 2: Cách đi lệnh Điểm Cược 1/8 và Phiên Pocket an toàn | Phân tích lợi thế vào lệnh trước đám đông. | Chưa thực hiện
Tuần 7 | Thứ 5 | 29/10/2026 | Giai đoạn 2: Đóng Gói Sản Phẩm | Module 3 Teaser | Bật mí Module 3: Công thức kích hoạt Margin khi đạt Mốc A và Mốc B | Cách gia tăng quy mô vốn khi đã có lãi đệm bảo vệ. | Chưa thực hiện
Tuần 7 | Thứ 6 | 30/10/2026 | Giai đoạn 2: Đóng Gói Sản Phẩm | Chính sách Ưu đãi | Ưu đãi tặng kèm E-book + 1 tháng trải nghiệm Bot Tín Hiệu VIP | Gia tăng giá trị combo để kích thích đăng ký khóa học. | Chưa thực hiện
Tuần 8 | Thứ 2 | 02/11/2026 | Giai đoạn 2: Đóng Gói Sản Phẩm | Vận hành Khóa học | Mở toàn bộ bài giảng Masterclass cho học viên học tự động | Học viên vào hệ thống xem video và thực hành bài tập mẫu hình. | Chưa thực hiện
Tuần 8 | Thứ 3 | 03/11/2026 | Giai đoạn 2: Đóng Gói Sản Phẩm | Chữa bài tập mẫu hình | Phân tích và chữa bài tập nhận diện Điểm Cược & Pocket cho học viên | Tạo sự gắn kết và khẳng định chất lượng đào tạo. | Chưa thực hiện
Tuần 8 | Thứ 4 | 04/11/2026 | Giai đoạn 2: Đóng Gói Sản Phẩm | Báo cáo tiến độ học viên | Tổng kết kết quả giao dịch và sự thay đổi tư duy của học viên | Thu thập video/ảnh cảm nhận của học viên xuất sắc. | Chưa thực hiện
Tuần 8 | Thứ 5 | 05/11/2026 | Giai đoạn 2: Đóng Gói Sản Phẩm | Chuẩn bị Beta Bot | Thông báo tuyển 30 học viên ưu tú vào nhóm Beta Test Bot Tín Hiệu | Chuẩn bị bước đệm sang Giai đoạn 3 (Tự động hóa công nghệ). | Chưa thực hiện
Tuần 8 | Thứ 6 | 06/11/2026 | Giai đoạn 2: Đóng Gói Sản Phẩm | Đóng cổng Masterclass đợt 1 | Đóng cổng ưu đãi khóa học đợt 1, tổng kết doanh thu Giai đoạn 2 | Tạo tính khan hiếm để chuẩn bị cho đợt tuyển sinh định kỳ sau. | Chưa thực hiện
Tuần 9 | Thứ 2 | 09/11/2026 | Giai đoạn 3: Tự Động Hóa | Khởi chạy Bot Beta | Kích hoạt Bot Telegram tự động quét 11h (Breakout) & 14h (3 Tầng Nền) | Bot tự động gửi tín hiệu hàng ngày vào nhóm VIP Beta. | Chưa thực hiện
Tuần 9 | Thứ 3 | 10/11/2026 | Giai đoạn 3: Tự Động Hóa | Theo dõi tín hiệu 11h | Đánh giá độ chuẩn xác của danh sách cổ phiếu bùng nổ 11h sáng | Kiểm chứng tốc độ tăng giá của các mã nổ trong phiên. | Chưa thực hiện
Tuần 9 | Thứ 4 | 11/11/2026 | Giai đoạn 3: Tự Động Hóa | Theo dõi tín hiệu 14h | Đánh giá các mã đạt Điểm Cược & Pocket sau 14h00 chiều | Kiểm chứng hiệu suất T+ của các mã mua gom tại nền. | Chưa thực hiện
Tuần 9 | Thứ 5 | 12/11/2026 | Giai đoạn 3: Tự Động Hóa | Lắng nghe phản hồi Beta | Khảo sát trải nghiệm của nhóm Beta: Tốc độ thông báo, độ dễ hiểu | Tinh chỉnh thuật toán bot để tối ưu trải nghiệm người dùng. | Chưa thực hiện
Tuần 9 | Thứ 6 | 13/11/2026 | Giai đoạn 3: Tự Động Hóa | Tổng kết tuần Beta 1 | Báo cáo tỷ lệ thắng của các tín hiệu Bot bắn trong tuần đầu tiên | Chụp ảnh kết quả thực tế để chuẩn bị ra mắt thương mại. | Chưa thực hiện
Tuần 10 | Thứ 2 | 16/11/2026 | Giai đoạn 3: Tự Động Hóa | Tích hợp Web App VSA | Hoàn thiện giao diện Web App tra cứu đồng hồ tốc độ VSA trực tuyến | Người dùng có thể tự gõ mã cổ phiếu để chấm điểm 0-100 trên web. | Chưa thực hiện
Tuần 10 | Thứ 3 | 17/11/2026 | Giai đoạn 3: Tự Động Hóa | Mở dùng thử Web App | Cho phép cộng đồng tra cứu miễn phí 2 mã/ngày trên Web App | Tạo phễu người dùng trải nghiệm công cụ trực tiếp. | Chưa thực hiện
Tuần 10 | Thứ 4 | 18/11/2026 | Giai đoạn 3: Tự Động Hóa | Giới thiệu tính năng AI | Demo tính năng AI Chẩn Đoán Chuyên Sâu & Báo Cáo Sóng Ngành | Cho thấy sự vượt trội của phiên bản VIP trả phí so với miễn phí. | Chưa thực hiện
Tuần 10 | Thứ 5 | 19/11/2026 | Giai đoạn 3: Tự Động Hóa | Bảng giá Thuê bao | Công bố bảng giá gói Thành Viên VIP Club (399k/tháng hoặc 3.5tr/năm) | Chuẩn bị cổng thanh toán tự động kích hoạt tài khoản. | Chưa thực hiện
Tuần 10 | Thứ 6 | 20/11/2026 | Giai đoạn 3: Tự Động Hóa | Đăng ký sớm VIP Club | Mở đợt đăng ký sớm gói năm tặng kèm trọn bộ Masterclass + E-book | Thu hút dòng tiền thanh toán trước từ tệp khách hàng trung thành. | Chưa thực hiện
Tuần 11 | Thứ 2 | 23/11/2026 | Giai đoạn 3: Tự Động Hóa | Ra mắt chính thức VIP Club | Chính thức vận hành Kênh Tín Hiệu Bot Realtime & Web App VIP | Hệ thống tự động vận hành 100% không cần can thiệp thủ công. | Chưa thực hiện
Tuần 11 | Thứ 3 - Thứ 5 | 24/11/2026 | Giai đoạn 3: Tự Động Hóa | Duy trì & Chăm sóc | Bot tự động quét 11h & 14h hàng ngày, đăng bài nhận định tổng kết phiên | Duy trì chất lượng dịch vụ và hỗ trợ thành viên VIP. | Chưa thực hiện
Tuần 11 | Thứ 6 | 27/11/2026 | Giai đoạn 3: Tự Động Hóa | Tổng kết tuần thương mại | Báo cáo kết quả giao dịch của các danh mục VIP trong tuần | Đăng tải bằng chứng thực tế để thu hút người dùng mới. | Chưa thực hiện
Tuần 12 | Thứ 2 | 30/11/2026 | Giai đoạn 3: Tự Động Hóa | Mở rộng Affiliate / Broker | Chương trình đối tác: Tặng VIP cho khách hàng mở tài khoản chứng khoán | Mở rộng kênh thu nhập thụ động qua phí giao dịch đối tác. | Chưa thực hiện
Tuần 12 | Thứ 3 - Thứ 5 | 01/12/2026 | Giai đoạn 3: Tự Động Hóa | Chuẩn hóa quy trình | Tự động hóa hoàn toàn hệ sinh thái: Content -> Phễu -> Bán hàng -> Vận hành | Hệ thống tự vận hành tạo dòng tiền thụ động ổn định. | Chưa thực hiện
Tuần 12 | Thứ 6 | 04/12/2026 | Giai đoạn 3: Tự Động Hóa | TỔNG KẾT 12 TUẦN | Tổng kết toàn bộ hành trình 12 tuần: Doanh thu, Cộng đồng, Hệ thống AI | Đặt mục tiêu nâng cấp và mở rộng cho quý tiếp theo. | Chưa thực hiện

## Tong_Quan_3_Giai_Doan
Giai Đoạn | Thời Gian | Mục Tiêu Trọng Tâm | Sản Phẩm & Đầu Ra | Mô Hình Doanh Thu
Giai Đoạn 1: Gieo Hạt & Xây Dựng Nhân Hiệu | Tuần 1 - Tuần 4 (14/09/2026 - 11/10/2026) | Tập trung chia sẻ Triết lý Zero-Loss & Thuyết Đàn Sói. Thu hút 500 - 1.000 followers và 300 thành viên nhóm kín. | Chuỗi bài viết/Audio tư duy + File Excel Quản trị vốn (Quà tặng Lead Magnet). | Miễn phí 100% (Tạo phễu giá trị).
Giai Đoạn 2: Đóng Gói & Ra Mắt Sản Phẩm Số | Tuần 5 - Tuần 8 (12/10/2026 - 08/11/2026) | Đóng gói toàn bộ phương pháp thành E-book và Khóa học Masterclass video quay sẵn. | E-book 'Bí Mật 4 Tầng Điểm Mua' + Khóa học Masterclass 'Thuyết Đàn Sói & Margin'. | Bán E-book (199k - 499k) + Khóa học (1.99tr - 2.99tr). Thu tiền 1 lần.
Giai Đoạn 3: Tự Động Hóa & Thu Nhập Định Kỳ | Tuần 9 - Tuần 12 (09/11/2026 - 06/12/2026) | Đưa Bot Telegram quét 11h & 14h cùng Web App VSA Evaluator vào hoạt động thương mại. | Kênh Tín Hiệu VIP Telegram Bot + Web App VSA Tra Cứu Tự Động + Hệ thống Affiliate. | Thuê bao định kỳ hàng tháng (399k/tháng hoặc 3.5tr/năm) + Hoa hồng đối tác. Thu nhập thụ động bền vững.

## Phan_Tang_Tri_Thuc
Tầng Giá Trị | Đối Tượng | Nội Dung Chia Sẻ | Mức Giá | Mục Đích
Tầng 0 (Đại Chúng) | Toàn bộ mạng xã hội (Facebook, TikTok, Podcasts) | Tư duy sai lầm của nhỏ lẻ, Triết lý Zero-Loss, Tại sao không nên đua lệnh Breakout (Chỉ nói 'Cái gì & Tại sao'). | Miễn Phí | Thu hút lượt xem & Nhận diện nhân hiệu
Tầng 1 (Cộng Đồng Ấm) | Thành viên nhóm Zalo / Telegram kín | Kể chuyện bóc tách case study quá khứ (VIX x3 lần, sóng Ngân hàng 2026 sau giờ giao dịch). | Miễn Phí (Đổi email/SĐT) | Xây dựng niềm tin & Tệp khách hàng tiềm năng
Tầng 2 (Sản Phẩm Số) | Nhà đầu tư muốn học bài bản công thức | Kỹ thuật 4 Tầng Điểm Mua (Cược 1/8, Pocket, Pivot, Breakout) + Sổ tay Excel tính toán tỷ trọng. | 199.000đ - 499.000đ | Tạo nguồn thu nhập đầu tiên & Lọc khách trả phí
Tầng 3 (Masterclass) | Nhà đầu cơ chuyên nghiệp muốn đánh lớn | Thuyết Đàn Sói, nhận diện Sói Dò Đường, kích hoạt Margin Mốc A / Mốc B, chiến lược Bán Cược UTAD. | 1.990.000đ - 2.990.000đ | Tạo doanh thu lớn từ khách hàng cao cấp
Tầng 4 (SaaS / VIP Club) | Thành viên VIP cần vũ khí tự động | Bot tự động quét 11h & 14h, Web App VSA chấm điểm realtime, không cần tự soi biểu đồ. | 399.000đ / tháng (hoặc 3.5tr/năm) | Tạo dòng tiền thu nhập thụ động định kỳ hàng tháng